A VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY BERUHÁZÁSI CSOPORT TEVÉKENYSÉGÉNEK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

1. ELJÁRÁS CÉLJA

Az eljárás célja az önkormányzati fejlesztések előkészítésének, odaítélésének, fizikai megvalósításának és utóellenőrzésének szabályozása, kielégítve az ISO 9001:2008 szabvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Minőségirányítási Kézikönyve követelményeit. A folyamat átalakításánál figyelembe vettük a szervezetfejlesztési projekt során javasolt fejlesztési javaslatokat.

2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

2.1. Városfejlesztés beruházások  megvalósítása

2.1.1. Városfejlesztési igények összegyűjtése

A hosszú távú városfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztési feladatokat az egyes fejlesztési területekkel foglalkozó ügyintézők összegyűjtik.

A Közgyűlés négyéves programjában meghatározott fejlesztési feladatokat az egyes fejlesztési területekkel foglalkozó ügyintézők összegyűjtik.

A nyilvántartásba vett dokumentált fejlesztési igényeket egyes fejlesztési területekkel foglalkozó ügyintézők összegyűjtik.

Az osztályvezető és az ügyintézők a Vagyongazdálkodási Osztály, valamint a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft vezetőjével és ügyintézőivel egyeztetik az üzemeltetési érdekekből adódó fejlesztési igényeket.

Az osztályvezető és az ügyintézők az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetőjével és referenseivel egyeztetik az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály működéséhez kapcsolódó fejlesztési igényeket.

2. 1. 2. Az igényeknek az éves költségvetésébe való beillesztése

Az összegyűjtött fejlesztési igényeket az egyes fejlesztési területtel foglalkozó ügyintézők az osztályvezetővel egyeztetve szakmai szempontok szerint értékelik és rangsorolják.

Az ügyintézők a feladatkörükbe tartozó igények tervezett előirányzatát és az igényekhez kapcsolódó bevételeket meghatározzák.

A Gazdasági osztály által összeállított ütemterv szerint az abban rögzített határidőre és részletezettséggel az osztályvezető az ügyintézőkkel elkészíti a fejlesztési javaslatot.

2.1. 3. Közgyűlési előterjesztés összeállítása

Az osztályvezető a Gazdasági Osztály vezetőjével és a főjegyzővel tételesen egyezteti a fejlesztési javaslatban szereplő feladatokat és közösen meghatározzák a rendelet tervezetbe kerülő feladatokat.

Az osztályvezető az ügyintézőkkel az éves költségvetési rendelet tervezet fejlesztési fejezetét összeállítja és az ütemtervben meghatározott határidőig a Gazdasági Osztály részére átadja.

2.1.4. A Városfejlesztési Bizottsági vélemények és javaslatok feldolgozása

Az osztályvezető a Gazdasági osztály vezetőjével közösen a Városfejlesztési Bizottság elé terjeszti az éves költségvetési rendelet tervezetet.

A Városfejlesztési Bizottság részéről elhangzott javaslatokat, véleményeket, indítványokat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. A jegyzőkönyv elkészítése a Városfejlesztési Bizottság Titkárának feladata.

2.1. 5. Az elfogadott költségvetés alapján a program meghatározására

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetésben elfogadott fejlesztési feladatokkal kapcsolatos teendőket a munkaköri leírások alapján az osztályvezető szétosztja az ügyintézők között, meghatározva a végrehajtás időbeli ütemezését.

2.1. 6. Támogatási pályázatok készítése, készíttetése

Az ügyintézők megvizsgálják, hogy a feladatkörükbe tartozó fejlesztési feladatok megvalósításához az érvényes jogszabályok alapján milyen támogatás igényelhető, illetve pályázható.

A támogatási igénybejelentést, illetve pályázatot - amennyiben speciális szakértelmet nem igényel - a fejlesztési feladat felelős ügyintézője összeállítja.

Speciális szakértelmet igénylő támogatási igénybejelentést, illetve pályázatot az osztályvezető megbízása alapján szerződéses jogviszony alapján a felelős ügyintéző közreműködésével külső szervezet készíti.

A támogatási pályázat benyújtása, illetve a támogatási igénybejelentés az érintett jogszabályban meghatározott személy aláírásával és annak a feladatért felelős ügyintéző által befogadóhoz dokumentált formájú eljuttatatásával történik.

2. 1.7. Közbeszerzési eljárások megindítása, ajánlatok fogadása

A közbeszerzési referens a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.), illetve az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatában (Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 46-1/2008. (III.3.) számú határozata a Közbeszerzési Szabályzat megállapításáról szóló 336/2004. (XII.15.) számú határozat módosítására, továbbiakban: Közb.sz.) foglaltaknak megfelelően intézkedik a közbeszerzési hirdetmények elkészítéséről, az értékhatár alatti beszerzéseknél az ajánlati felhívásoknak a véleményező Bizottság elé terjesztéséről és a döntéshozó jóváhagyása esetén annak megjelentetéséről.

Külön jogszabályban meghatározottak szerint jelentősebb létesítmények építészeti, illetve közlekedésépítési terveinek elkészítésére az illetékes ügyintéző a jogszabályban foglaltaknak megfelelően tervpályázatot ír ki.

Az ajánlati dokumentációt az ajánlati/tételi felhívásban megjelölt határidőn belül a dokumentáció ellenértékét megfizető ajánlattevők részére a közbeszerzési referens vagy a lebonyolító átadja. A közbeszerzési referens/ lebonyolító a dokumentáció átvételéről és az ajánlattevő elérhetőségi adatairól elismervényt állít ki.

Az ajánlati határidőn belül érkező ajánlatokat a közbeszerzési referens vagy a lebonyolító az ajánlattevőktől átveszi, belső nyilvántartásban rögzíti.

Az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban a közbeszerzési referens vagy a lebonyolító a Kbt.-ben (Közb. sz.-ban) meghatározott személyek jelenlétében az ajánlatok bontását elvégzi, az ajánlatokat ismerteti és a bontási eljárásról egyidejűleg jegyzőkönyvet készít.

2. 1. 8. Az ajánlatok értékelése, az eredmény kihirdetése

A közbeszerzési referens maga vagy a lebonyolítója útján a beérkezett ajánlatokat megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályoknak meghatározott feltételeknek, adott esetben hiánypótlási felhívást küld meg az ajánlattevőknek.

Az értékelésről a közbeszerzési referens/ lebonyolító a Közb.sz. szerinti bíráló bizottság más tagjaival együtt szöveges és táblázatos érvényességi ellenőrző és bírálati lapokat készít. A bíráló bizottság üléséről döntés-előkészítő jegyzőkönyv és szakvélemény készül, melyet a közbeszerzési referens előterjesztés formájában véleményezés céljából a Közb.sz. szerinti bizottság, illetve a döntéshozó elé terjeszti.

A Közb.sz. szerinti bíráló bizottság az előterjesztés alapján javaslatot tesz a nyertes ajánlattevő kiválasztására. A véleményező bizottság a bíráló bizottság javaslatát továbbítja az ajánlatkérőként eljáró – döntéshozó - személyhez.

Tervpályázat esetén a nyertes pályamű kiválasztásáról külön bíráló bizottság dönt.

Az ajánlatkérőként eljáró személy döntéséről a közbeszerzési referens maga vagy lebonyolítója útján írásban értesíti az eredményről az ajánlattevők és az előzetesen közölt időpontban az ajánlattevők részére eredményhirdetést tart, amelyről külön jegyzőkönyvet készít.

Az Önkormányzat alrendszereinek egészére vonatkozó közös beszerzési igények összegyűjtésére és a beszerzés lebonyolítására közös beszerző szervezet kialakítására kerül sor. A szervezet felállításának elsődleges feladata a közös fellépésből fakadó költségmegtakarítás. A beszerzési igények nyomon követéséhez, a piacon működő beszállítók értékeléséhez beszerzési stratégia meghatározására van szükség. A stratégiaalkotást és megvalósítást egy vezetői információs rendszerhez integráltan kell létrehozni. A beszerzési stratégia segítségével - az Önkormányzat saját alrendszereire vonatkozóan - a beszerzendő eszközök és szolgáltatások tervezését és nyomon követését, annak koordinációját hatékonyan tudja megvalósítani.

2. 1. 9. Szerződés előkészítése, megkötése

A nyertes ajánlattevővel az ajánlati kiíráshoz mellékelt vállalkozási ill. tervezési szerződés tervezetet az illetékes ügyintéző maga vagy a lebonyolítója bevonásával pontosítja, a vállalkozó által javasolt pénzügyi-műszaki szakaszolást értékeli, majd a pontosított szerződés mellékleteként az osztályvezetővel egyeztetve rögzíti.

Az illetékes ügyintéző az osztályvezetővel egyeztetett és mindkettőjük ellenjegyzésével ellátott szerződést a szükséges példányszámban a mindenkori polgármesteri és főjegyzői együttes utasításban rögzített értékhatártól függően a kötelezettségvállalásra és az ellenjegyzésre jogosultakhoz aláírásra továbbítja.

A szerződés aláírását követően az illetékes ügyintéző az érvényes szerződést szükség szerinti példányban továbbítja a beruházás megvalósításában résztvevő társügyintézőhöz, a Gazdasági Osztályhoz, a lebonyolítóhoz és a vállalkozóhoz.

2.1. 10. Projekt végrehajtása

Amennyiben a beruházás nem önkormányzati tulajdonban lévő területet is érint, a feladat szerint illetékes ügyintéző eljár a hatáskörrel rendelkező Vagyongazdálkodási Osztály felé a beruházáshoz szükséges terület megszerzése vagy szolgalmi jog létesítése érdekében.

Kivitelezési munka esetén az illetékes ügyintéző maga vagy lebonyolítója útján kezdeményezi a vállalkozó részére a szerződésben rögzített időpontban a munkaterület átadását, amelyet az átadás során az illetékes ügyintéző és társügyintézők, valamint a lebonyolító jelenlétében megnyitott építési naplóban rögzítenek az érintettek.

A project megvalósulása alatt az illetékes ügyintéző maga és lebonyolítója útján folyamatosan figyelemmel kíséri a munkák állását, részt vesz a munkaközi kooperációs egyeztetéseken, illetve szükség esetén kezdeményezi azok megtartását, melyről maga vagy lebonyolítója útján emlékeztetőt készít.

Az illetékes ügyintéző a közbenső egyeztetéseken felvetődött döntést igénylő kérdésekben a Városfejlesztési Bizottsághoz előterjesztést készít, majd a bizottsági javaslatnak megfelelősen intézkedik maga vagy lebonyolítója útján a végrehajtásról.

Az illetékes ügyintéző a vállalkozótól érkező az esetlegesen a lebonyolítója által már kollaudált számlát ellenőrzi, összeveti a vállalkozási szerződéssel, majd záradékolja és jóváhagyása esetén kifizetésre a társügyintézőnek átadja.

Az illetékes ügyintéző részt vesz a műszaki átadás-átvételi eljáráson, mint beruházó képviselője nyilatkozik a megvalósított létesítmény átvételéről, vagy annak feltételeiről (hiánypótlás).

A pénzügyi feladatokat ellátó ügyintéző a műszaki ellenőr által kollaudált és a beruházásért felelős munkatárs által igazolt számlát felszereli az érvényes szerződéssel, állapotrögzítő, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, egyéb bizonylattal és a számla összegét utalványozza. A mindenkori jegyzői és polgármesteri együttes utasítás szerint az utalványozásra jogosulttal aláíratja és a Gazdasági Osztály részére továbbítja (átvéteti) kiegyenlítésre.

A támogatott beruházásokra a központi és egyéb támogatást a vonatkozó támogatási és finanszírozási szerződésben foglaltak szerint lekéri.

Az elrendelt beruházás statisztikai jelentéseket összeállítja és továbbítja a KSH felé.

A központi és egyéb támogatásokról az elszámolást elkészíti az ágazatért felelős munkatárs közreműködésével.

A MÁK-on keresztül a címzett- és céltámogatással, valamint a  CÉDE támogatással elszámol.

A különböző alapokkal pedig a finanszírozásban közreműködő Bankkal, Kezelő Szervezettel számol el.

A megvalósult beruházást átadás-átvételi jegyzőkönyvvel a Számviteli Törvény mindenkor érvényben lévő szabályozása szerinti értéken átadja a tulajdonos részére aktiválásra és gondoskodik a befejezetlen állományból való kivezetéséről.

A magánerős út- és közműépítések szervezéséért, lebonyolításáért felelős ügyintéző a társulás közös képviselőjével végelszámolást készít, esetleges túlfizetés esetén intézkedik annak a társulás tagjai részére történő visszafizetéséről, a társulás tagjainak kérelmére a külön jogszabályban foglaltak szerint a Gazdasági Osztály útján gondoskodik a központi közműfejlesztési hozzájárulás lekéréséről és a jogosultak részére történő kifizetéséről.

2. 1. 11. Ellenőrzés, visszacsatolás

Az osztályvezető folyamatosan ellenőrzi a programban meghatározott feladatok végrehajtását, időbeli teljesülését.

Az illetékes ügyintéző a program végrehajtása során szükség szerint helyszínen, továbbá a lebonyolítók által elkészített beszámolók alapján figyelemmel kíséri az adott beruházások műszaki, pénzügyi, határidőbeli teljesítését.

A tervezett ütemtől való elmaradás esetén vagy műszaki, minőségi problémák észlelésekor jelzéssel élnek az irodavezető, lebonyolító, szükség szerint közvetlenül a kivitelező felé.

Az illetékes ügyintéző részt vesz a garanciális utófelülvizsgálati eljáráson, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti és közvetlenül, vagy a lebonyolító útján intézkedik a kivitelező felé a hiányosságok megszüntetése érdekében.

2.1. 12. Éves beszámoló az elvégzett feladatokról

A Közgyűlés munkatervében rögzített határidőre az ügyintézők elkészítik a költségvetési beszámoló városfejlesztési részanyagának tervezetét és azt az osztályvezető ellenjegyzésével ellátva továbbítják a beszámolót összefogó Gazdasági Osztály felé.

2.2. A Városfejlesztési iroda egyéb tevékenységei

2.2. 1.Zöldfelülettel kapcsolatos tevékenységek

2.2.1.1.Lakossági bejelentések, jelzések, igények fogadása

Az ügyintéző a feladatkörébe tartozó bejelentéseket, jelzéseket, igényeket a helyszínen ki- illetve megvizsgálja.

A bejelentések, jelzések, igények szerint saját hatáskörében - az osztályvezető egyetértésével - megteszi a szükséges intézkedéseket, válaszol a bejelentőnek.

Hatáskör hiányában a bejelentést, jelzést, igényt továbbítja a megfelelő szakkivitelező cég, illetve a Városüzemeltetési Bizottság felé.

Amennyiben a bejelentés, jelzések vagy igény anyagi fedezetet igényel, úgy a Gazdasági Osztállyal egyeztetve az éves költségvetésben szerepelteti az anyagi fedezetet.

2.2.1.2. Zöldfelületi tervek, egyes koncepciók zöldfelülettel kapcsolatos munkarészeinek

véleményezése

Az illetékes ügyintéző részt vesz a zöldfelületekkel kapcsolatos tervek, koncepciók tárgyalásán, értékelésén, erről jegyzőkönyvet készít.

2.2.1.3. Fakivágási engedélyezési eljárásban való részvétel

Az illetékes ügyintéző részt vesz és szakmai segítséget nyújt a Városfejlesztési Irodához érkező fakivágási kérelmek helyszíni bejárásán, a kérelmek elbírálásában.

A fakivágási kérelmek elbírálásához a Városi Főkertész, a feladat ellátásával megbízott szervezet, továbbá a terület önkormányzati képviselője véleményét kérheti ki, illetve szükség esetén a Fakivágást Ellenőrző Bizottságot, vagy szakértőt vehet igénybe. A Városi Főkertész részletes nyilvántartást köteles vezetni a kiadott közterületi fakivágási engedélyekről.

A Városi Főkertész rendelet által kapott felhatalmazás alapján elvégzi a zöldfelületi érték számítását és ennek összegét jóváhagyatja.

A Hivatal tudomására jutott illegális fakivágás esetén a rendőrség felé megteszi a szükséges feljelentést.

2.2.1.4. Zöldfelülettel kapcsolatos tervek készítése

A Városi Főkertész igény alapján szakmai javaslatot ad, koncepciót vagy vázlatot  készít a város egyes zöldfelületi egységéről. Az elgondolást, tervet egyezteti a Városi Főépítésszel, a  Igazgatási Osztállyal és a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft -vel.

2.2.1.5. “Virágos Nyíregyházáért” elnevezésű környezet szépítészeti akció lebonyolítása

Az illetékes ügyintéző gondoskodik a díjazáshoz szükséges anyagi fedezet meglétéről a Gazdasági Irodán keresztül.

Kiírja a versenyfelhívást, gondoskodik a médiákban való megjelenéséről.

Megszervezi az erre a célra ideiglenes jelleggel összehívott bíráló bizottságot.

Vezeti a helyszíni bírálatokat.

A bíráló bizottság véleményeit összesíti és a végeredményt továbbítja az első számú vezetők felé, akik ünnepélyes keretek között kihirdetik.

2.2.1.6. Természetvédelmi feladatok

Figyelemmel kíséri a már védett terület(ek) kezelését.

Előkészíti a védelemre javasolt területek védetté nyilvánítását. Részt vesz az ehhez szükséges egyeztetéseken.

Részt vesz a védetté nyilvánításhoz szükséges rendelet alkotásában.

2.2.1.7. Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos feladatok

Fogadja az ezzel kapcsolatos esetleges lakossági bejelentést vagy panaszt, saját hatáskörben intézkedik.

Kapcsolatot tart a települési folyékony hulladék szippantásával és szállításával megbízott szervezettel.

Szükség esetén továbbítja a kapott adatokat a megfelelő társosztály vagy hatóság felé.

Szükség esetén részt vesz a tevékenységgel kapcsolatos rendelet módosításában.

2.2.2. Nem hatósági jellegű környezetvédelmi feladatok

2.2.2.1. Lakossági bejelentések, jelzések, igények fogadása

A környezetvédelmi referens fogadja a nem hatósági jogkörben intézendő, környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentéseket, jelzéseket, igényeket és a helyszínen ki- illetve megvizsgálja.

A bejelentések, jelzések, igények szerint saját hatáskörében - az irodavezető egyetértésével - megteszi a szükséges intézkedéseket, válaszol a bejelentőnek.

Hatáskör hiányában a bejelentést, jelzést, igényt továbbítja a megfelelő szervek, szervezetek, illetve a Városüzemeltetési Bizottság felé.

Amennyiben a bejelentés, jelzések vagy igény anyagi fedezetet igényel, úgy a Gazdasági Osztállyal egyeztetve az éves költségvetésben szerepelteti az anyagi fedezetet.

2.2.2.2. Környezetvédelmi pályázat kiírása

A környezetvédelmi referens elkészíti a Környezetvédelmi Alapban kötelező jelleggel előírt környezetvédelmi pályázat űrlapját és pályázati kiírását.

Az űrlapot és kiírást véleményezteti a Városüzemeltetési Bizottsággal.

A Városüzemeltetési Bizottság hozzájárulása után gondoskodik a pályázati kiírás megfelelő médiákban való megjelentetéséről.

Fogadja a beérkező pályázatokat.

A pályázatokat előkészíti a Városüzemeltetési Bizottság vagy a pályázatok értékelésére megalakult bizottság elé.

A pályázókat értesíti az eredményekről, megköti az ezzel kapcsolatos szerződéseket, majd ellenőrzi a pályázati elszámolásokat.

A környezetvédelmi referens figyelemmel kíséri  a környezetvédelmi pályázati lehetőségeket, majd elkészíti illetve elkészítteti az önkormányzat környezetvédelmi pályázatait.

2.2.2.3. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a döntéselőkészítési, tervezési és végrehajtási folyamatokban

Részt vesz a Városüzemeltetési Bizottság környezetvédelemmel kapcsolatos  döntéselőkészítési, döntési feladatainak ellátásában.

Kezdeményezi, szervezi, koordinálja a Környezetvédelmi Programban foglalt feladatok végrehajtását. Ennek érdekében együttműködik a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeivel, továbbá társhatóságokkal, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel.

A program érvényességi ideje alatt elkészíti a kötelező kétévenkénti felülvizsgálatot, szükség szerint a Program módosítására tehet javaslatot a közgyűlésnek. Elkészíti a program éves (kétéves) cselekvési tervét.

Figyelemmel kíséri a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, szükség esetén előkészíti  a környezetvédelemmel kapcsolatos  önkormányzati rendeleteket.

2.2.2.4. Kapcsolattartás külső környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozókkal, cégekkel

Az illetékes ügyintéző rendszeres kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatallal ez irányú szerződést kötött külső cégekkel vagy vállalkozókkal.

Koordinálja a települési szilárd hulladék közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati feladatokat, rendszeres kapcsolatot tart a szerződött közszolgáltatóval.

Igény szerint eljár a környezetvédelemmel foglalkozó külső vállalkozók, cégek nem hatósági jellegű, a Polgármesteri Hivatalt érintő ügyeiben.

2.2.2.5. Kapcsolattartás a lakossággal, civil szervezetekkel, a városi környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb szervekkel, társhatóságokkal és a helyi médiával

A környezetvédelmi referens elkészítteti, majd folyamatosan frissítteti Nyíregyháza környezeti állapot adatbázisát.

Közreműködik a környezet állapotát bemutató lakossági tájékoztatásban.

Kapcsolatot tart a városi környezetvédelmi szervekkel (társhatóságokkal), civil szervezetekkel, lakossággal, valamint a helyi sajtóval, rádióval, televíziókkal.

Figyelemmel kíséri az országos, illetve helyi szintű környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényeket, továbbképzéseket, szükség esetén részt vesz azokon.

2.2..3. A megvalósult közművekre történő utólagos csatlakozások jóváhagyása

Az ügyfél kérésére az illetékes ügyintéző

- önkormányzati rendelet alapján megállapítja a közműfejlesztési hozzájárulás összegét;

- a hozzájárulás teljesítését - a rendszeresített vagy a szolgáltató által biztosított nyomtatványon - igazolja;

- a közműfejlesztési hozzájárulás - önkormányzati rendelet szerinti - részletekben történő megfizetéséhez a hozzájárulás mértékét rendszeresített nyomtatványon igazolja.

Természetes és jogi személy hozzájárulás megfizetéséhez elszámolási postautalványt az illetékes ügyintéző biztosít.

Jogi személyekkel a fejlesztési hozzájárulás megfizetéséről az illetékes ügyintéző megállapodást készít elő.

2.2.4. Közreműködés rendelet szerinti állami támogatás folyósításában

Az ügyfél kérésére rendelet szerinti mellékletek csatolásával az illetékes ügyintéző az állami támogatás folyósítására levélben intézkedik a Gazdasági Osztály felé.

2.2.5. Közreműködés külső szerv vagy gazdálkodó szervezet - Önkormányzat érdekeltségi területét, körét érintő - beruházásának megvalósításában

Az illetékes ügyintéző részt vesz a tervegyeztetéseken, szakhatósági bejárásokon és egyeztetéseken, a beruházás munkaközi koordinációin, a műszaki átadás-átvételi eljáráson, az üzembehelyezési eljáráson, a garanciális és szavatossági felülvizsgálatokon és ott az osztályvezetővel egyeztetettek szerint nyilatkozik.

Az illetékes ügyintéző fogadja az Önkormányzat érdekeltségi területét, körét érintő, külső szerv vagy gazdálkodó szervezet beruházásának megvalósítási folyamatában keletkező iratokat.

2.2.6. Közreműködés a NYÍRSÉGVÍZ zRt-vel közösen megvalósításra kerülő közmű-beruházásoknál

Az illetékes ügyintéző egyeztet a NYÍRSÉGVÍZ zRt. munkatársaival a lakossági és üzemeltetői igényként megfogalmazódó víziközmű beruházások körében. A NYÍRSÉGVÍZ zRt. Tulajdonosi Közgyűlésének támogatási döntése, valamint a javasolt beruházási kör alapján az illetékes ügyintéző előterjesztést készít a Városfejlesztési Bizottság elé. Az illetékes ügyintéző figyelemmel kíséri a NYÍRSÉGVÍZ zRt. által beszedett víziközmű érdekeltségi hozzájárulások alakulását, a zRt. munkatársaival történt egyeztetés alapján javaslatot terjeszt a Városfejlesztési Bizottság elé a hozzájárulás felhasználására.

A Városfejlesztési Bizottság döntését követően az illetékes ügyintéző a 4.5. pontnak megfelelően közreműködik a NYÍRSÉGVÍZ zRt. beruházásában megvalósuló víziközmű építéseknél.

2.2.7. Közlekedésfejlesztés feladatai

A közlekedésmérnök ügyintéző véleményezi a város közlekedésével kapcsolatos rendezési és fejlesztési terveket, ezek illeszkedését a Közgyűlés által jóváhagyott Közlekedésfejlesztési Koncepcióhoz.

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-vel együttműködve, térinformatikai alapú útnyilvántartás és hálózati modell alkalmazásával, figyelemmel kíséri a város közúthálózatának állapotát, a forgalmi-, környezeti-, gazdasági-, társadalmi- és területi hatások alakulását.

Szükség szerint kezdeményezi a Közlekedésfejlesztési Koncepció aktualizálását, közép, illetve hosszabb távra szóló helyi közútfejlesztési programok készítését.

A tevékenységi körébe tartozó feladatok pénzügyi támogatásához pályázatokat készít.

Igény szerint, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft részére a kezelői állásfoglalás elkészítéséhez, az építési és beruházási tervek közlekedésépítéssel kapcsolatos munkarészeit véleményezi.

Kapcsolatot tart az állami tulajdonú utak útkezelői feladatait ellátó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társasággal.

A várost érintő vasúti pálya építési-, fenntartási- és üzemeltetési feladatait ellátó Magyar Államvasutak Részvénytársasággal kapcsolatot tart, és rendszeresen részt vesz az éves menetrend egyeztető tárgyalásokon.

A közlekedésmérnök ügyintéző évente, az autóbusz menetrend érvényességének lejárta előtt két hónappal a szükséges menetrendi és tarifa változtatásokat a Szabolcs Volán Közlekedési Részvénytársasággal egyeztetve a Városüzemeltetési Bizottság elé, majd ezt követően a kezdeményezi a közszolgáltatási szerződés a Közgyűlés által történő módosítását.

2.2.7. Térinformatikai feladatok

A feladatot végző ügyintéző segíti az önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő építmények, ingatlanok, közterületek, zöldterületek, parkolók, útszakaszok, csomópontok, útviszonyok integrált nyilvántartását és digitális térképi alapú korszerű kezelését.

Segíti a digitális formában elkészült, különböző szintű településrendezési tervek, szakági tervek és szabályzatok térinformatikai rendszerbe illesztését, nyilvántartását.

Segíti a környezeti hatások térinformatikai alapú monitorozását, nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását.

Közreműködik az osztály szakfeladatait támogató informatikai alrendszerek fejlesztésében, az önkormányzat térinformatikai rendszerébe történő integrálásában, valamint üzemeltetésében.

3. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

EI 02/M01: Városfejlesztési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

EI 02/M02: Városfejlesztési Osztály folyamatszabályozása

A Városfejlesztési Osztály Beruházási Csoportjának tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

- 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról

- 1992. évi XXXVIII. az államháztartásról

- 1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási rendszeréről

- 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről

- 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről

- 2007. évi CLXXXI. tv. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

- 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésről

- 1994. évi LV. tv. a termőföldről

- 2007. évi CXIII. törvény a kisajátításról

- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól

- 1999. évi XLIII. tv. a temetőkről és a temetkezésről

- 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról

- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

- 19/2005. (II.11.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásnak részletes szabályairól

- 104/1998.(V.22.)  Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről

- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

- 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól

- 162/2004. (V. 21.) Korm.rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól.

- 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

- 160/2009. (VIII.3. ) Korm. r. 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról.

- 187/2007. (XII.23.) Korm. r.  az Európai Unió Szolidáritási Alapjából a helyi önkormányzatok részére nyújtható támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályairól

- 29/2004. (IX. 8.) IM rendelet A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról

- 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról

- 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

- 1/2006. (I. 13.) PM rendelet A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról

- 5/2009. (III.31.) IRM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

- 190/2007. (X.31.)  Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

- 21/1970.(VI.21.) Korm. rendelet a fák védelméről

- 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról

- 224/2004. (VII. 22.) Korm. rend. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

- 64/2008. (III.28.) Korm. rend. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól

- 314/2005. (XII.25.)  Korm. rend. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

- 21/2001.(II.14.) Korm. rend. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

- 213/2001.(XI.14.) Korm. rend. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 11/1997.(III.1) Nyíregyháza MJV Közgyűlésének Környezetvédelmi Alapjáról szóló helyi rendelet

- Éves költségvetési rendeletek

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, a végrehajtására kiadott 30/1988.(IV.21.) MT rendelettel egységes szerkezetben

- 20/1984. (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

- 35/1999.(IX.) Közgyűlési rendelet a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvállalással megvalósuló út-és közműépítések szervezéséről és finanszírozási rendszeréről

- 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.

- 8/1998. (II. 15.) és 15/1998. (V. 1.) sz. egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló helyi rendelet

- 44/1991. (1992. I. 1.) sz, Nyíregyháza Igrice-mocsár természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló helyi rendelet

- 136/1999. (V. 17.) sz, városszépítő akciók meghirdetéséről szóló helyi határozat

- 31/2001. (IV. 1.) sz, a közterületek használatának, valamint a közutak  nem közlekedés célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló, többször módosított helyi rendelet

- 40/2008. (IX.23.) számú szabálysértési tényállásokat megállapító önkormányzati rendeletek módosításáról szóló helyi rendelet

A Városfejlesztési Osztály Beruházási Csoportjának folyamatszabályozása